## 公司内部
编号 | 公司 | 问题时间 | 系统 | 数据库名称 | 问题描叙 | 问题原因 | 错误级别 | 完成情况 | 解决时间 | 解决方法 | 备注
HK001 | 内部 | 2013-07-29 | 10.20.30.202 | ERP_V1.11_TEST | 运行语句“select * from Sys_LanguageInfo where InfoID='NotAddToSalary'”报错 | 数据库里边的表“Sys_LanguageInfo”有损坏 | 数据库表级错误 | 已完成 | 2013-07-29 | 进入单用户模式运行 dbcc checktable('Sys_LanguageInfo',REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)语句进行修复即可。
HK002 | 内部 | 2013-08-07 | 10.20.30.202 | ERP_V1.11_TEST | 用户用Windows身份认证登录服务器无法登录，提示“无法打开用户默认数据库，登录失败”。 | 用户所在的群组登录默认数据库被删除掉，SQL找不到默认数据库就会报错 | 错误：4064 | 已完成 | 2013-08-07 | 进入SQL管理器，在所在用户组里加上默认数据库即可。
HK003 | 申格 | 2013-08-08 | 172.16.1.21 | SG-ERP-Query | 用户用SQL身份认证登录服务器无法登录，提示“无法打开用户默认数据库，登录失败”。 | 申格每晚执行一个作业将正式开单库的数据还原到测试库上。只是由于测试库上的空间不够，还原失败导致用户默认的数据库被删掉，无法登录。 |  | 已完成 | 2013-08-08 | 进入申格测试库，清理足够的空间然后再重新执行作业即可。
HK004 | 内部 | 2013-08-08 | 10.20.30.202 | ERP_V1.12_TEST | 测试反应一登陆系统就报错 | 测试有人在打包运行今天的脚本，而测试登录的还是昨天的程序，两者不一致导致版本冲突报错。 | 版本不一致 | 已完成 | 2013-08-08 | 打包运行完最新脚本，用最新的程序登录即可。
HK005 | 申格 | 2013-09-01 | 1.62.100.113 | SG-WMS | 申格物流那边反应系统性能运行很慢 | 由于此服务器是放在外网上面，又缺乏专业的防火墙保护，导致每天遭受大量的外部攻击，占据了大量的网络带宽资源，也影响了服务器的性能，不停的写日志加大硬盘的I/O读写。 | 系统级别 | 继续跟踪 |  | 1.建议申格那边购置专业的防火墙对数据库服务器进行保护； 2.对数据库进行升级补丁； 3.转换端口； 4.对执行时间较长，占据大量资源时间的存储过程进行优化。
HK006 | 内部 | 2013-09-09 | 本机 | 本机实例 | 无法用Windows身份验证登录 | 公司整体环境进行切换，计算机密码被重置，导致SQL无法识别或者在安装过程中，没有选择当前用户 | 本机 | 已完成 | 2013-09-09 | 用sa账号登录，在里边执行语句： Create Login [hengkangit\bin.huang] From Windows Alter server role sysadmin add member [hengkangit\bin.huang] --设置此账户拥有管理员权限 Alter Login [hengkangit\bin.huang] with password='*****' --修改密码 | 这里hengkangit指的是域名而不是本机，因为本机名没有加到NT用户组里边；bin.huang指的是登录账号。
HK007 | 内部 | 2013-09-10 | 本机 | 本机实例 | 无法用SA账号登录 | SA账号被禁用或者密码未知 | 本机 | 已完成 | 2013-09-10 | 用Windows身份验证登录与“查询窗口”连接： CREATE LOGIN sa WITH PASSWORD = '************'; ALTER SERVER ROLE sysadmin ADD MEMBER sa; | 单用户模式启动SQL实例
HK007 | 内部 | 2013-09-09 | 192.168.100.9 | HK_ERP | 无法删除数据库自有的账号devuser | 账号绑定太多架构，无法删除 | 账号级别 | 已完成 | 2013-09-09 | 执行下列语句： ALTER AUTHORIZATION ON SCHEMA::db_owner TO dbo | 把当前架构替换成默认架构dbo
HK008 | 内部 | 2013-09-09 | 本机 | 本机实例 | 无法启动SQL服务 | 计算机域环境发生改变导致本机登录的账号密码发生改变，没有同步到SQL服务登录账号里边。 | 本机 | 已完成 | 2013-09-09 | 获取管理员权限进入“服务”找到SQL 登录选项卡 手工同步密码。
HK009 | 内部 | 2013-09-11 | 192.168.100.12 | 打包实例 | 访问发布网站本机可以，局域网无法访问 | 防火墙关闭端口，导致局域网无法访问 | 本机 | 已完成 | 2013-09-12 | 关掉防火墙即可。
HK010 | 内部 | 2013-09-12 | 开发库，测试库 | 本机实例 | 服务器每次启动 SQL服务无法启动 | 用域名账户或者本机自带的虚拟账户无法启动SQL服务 | 本机 | 已完成 | 2013-09-12 | 改成本机本地系统服务启动
HK011 | 内部 | 2013-09-12 | 192.168.100.9 | HK_ERP，HK_ERP_Food | 重建索引，更新计划信息作业失败 | 创建作业计划的sa账户被禁用掉，作业计划无法执行。 | 数据库实例 | 已完成 | 2013-09-12 | 删掉作业计划，以现有使用账户重新建一个新的作业计划
HK012 | 内部 | 2013-09-22 | 本机 | 本机实例 | 将本机命名实例动态端口改成静态端口 | 测试命名实例动态端口改成静态端口 | 本机 | 已完成 | 2013-09-22 | 在SQL的配置管理器 “SQL Server 网络配置”里边找到“<实例名> 的协议”点击“TCP/IP”属性 如果“TCP 动态端口”对话框中包含 0，则表示数据库引擎正在侦听动态端口，请删除 0。 在“IPn 属性”区域框的“TCP 端口”框中，键入希望此 IP 地址侦听的端口号，然后单击“确定”。 在控制台窗格中，单击“SQL Server 服务”。 在详细信息窗格中，右键单击“SQL Server (<实例名>)”，再单击“重新启动”以停止并重新启动 SQL Server。 | SQL默认实例不支持动态端口分配，只支持静态端口。 SQL命名实例支持动态端口和静态端口分配 如果是想启用IP/实例名访问，在IP2那里改成想要访问的IP 如果要通过端口访问或者看设置的端口，可以启用IP或者机器名称+","+端口
HK013 | 内部 | 2013-09-22 | 本机 | 本机实例 | 用户单用户模式下启动SQL实例（不同于单用户数据库） | 作为 sysadmin 固定服务器角色成员的所有登录名都已经被误删除。 作为 sysadmin 固定服务器角色成员的所有 Windows 组都已经被误删除。 作为 sysadmin 固定服务器角色成员的登录名用于已经离开公司或者无法找到的个人。 sa 帐户被禁用或者没有人知道密码。 | 本机 | 已完成 | 2013-09-22 | SQL Server 配置管理器的左窗格中，选择“SQL Server 服务”，在“启动参数”选项卡上的“指定启动参数”框中，键入 -m，然后单击“添加”，进入单用户模式重新启动SQL服务。 | 点击SSMS，点“新建查询”进入到SQL窗口里边。
HK0014 | 内部 | 2013-09-22 | 本机 | 本机实例 | 更新系统目录语句 | 用sysadmin服务器角色进去执行 | 本机 | 已完成 | 2013-09-22 | sp_configure 'allow update',1 --执行系统更新 go reconfigure with override --如果配置不需要服务器重新启动生效，则更新当前值 go use master go --更新系统目录语句 /* update sysdatabases set crdate=dateadd(day,2,crdate) where name ='SBO-COMMON' */ go sp_configure 'allow update',0 --禁止系统更新 go reconfigure with override ----如果配置不需要服务器重新启动生效，则更新当前值 go